### PLAN DE TRABAJO PIE SEGUNDO SEMESTRE 2026

Julio – Diciembre 2026

OBJETIVO GENERAL

Fortalecer la implementación del Programa de Integración Escolar durante el segundo semestre mediante acciones de seguimiento, apoyo, monitoreo y evaluación que aseguren el acceso, participación y progreso de los estudiantes con NEE, resguardando el cumplimiento de la normativa vigente.

### 1. Seguimiento y actualización de expedientes PIE

### Objetivo específico

Decreto 170

Verificar que la documentación diagnóstica, FUDEI, reevaluaciones y antecedentes de cada estudiante se encuentren actualizados y completos.

Acciones

- Revisar expedientes individuales.

- Actualizar documentación pendiente.

- Verificar vigencia de diagnósticos y autorizaciones.

Recursos

- Archivadores PIE.

- Plataforma PIE.

- Internet.

Indicadores

- % de expedientes completos (meta: 100%).

- % de FUDEI actualizados antes del 31 de agosto.

- N° de observaciones subsanadas dentro de 10 días hábiles.

### 2. Monitoreo de apoyos y horas PIE

### Objetivo específico

Decreto 170

Asegurar el cumplimiento de las horas lectivas, no lectivas, co-docencia y apoyos especializados establecidos en el Decreto 170.

Acciones

- Revisar horarios de profesionales.

- Controlar asistencia a co-docencia.

- Monitorear cobertura de apoyos por curso.

Recursos

- Planilla de horas.

- Horario institucional.

- Registro de asistencia.

Indicadores

- % de cumplimiento de horas PIE (meta ≥ 95%).

- % de sesiones de co-docencia realizadas (meta ≥ 90%).

- N° de ajustes de horario efectuados oportunamente.

### 3. Implementación de adecuaciones curriculares y DUA

### Objetivo específico

- Decreto 83

- Ley 20.422

Fortalecer la planificación diversificada y la aplicación de estrategias DUA en aula común.

Acciones

- Revisar planificaciones con adecuaciones.

- Aplicar pauta de observación de aula.

- Retroalimentar a duplas pedagógicas.

Recursos

- Pauta DUA.

- Planificaciones.

- Rúbricas de observación.

Indicadores

- % de planificaciones revisadas (meta: 100%).

- % de aulas observadas con nivel satisfactorio en DUA (meta ≥ 80%).

- N° de retroalimentaciones ejecutadas por mes.

### 4. Seguimiento de estudiantes TEA

### Objetivo específico

Ley 21.545

Garantizar apoyos, ajustes razonables y medidas de bienestar para estudiantes con Trastorno del Espectro Autista.

Acciones

- Revisar planes de apoyo individual.

- Coordinar estrategias de autorregulación.

- Capacitar a docentes en apoyos TEA.

Recursos

- PACI / Plan de apoyo.

- Pictogramas.

- Material sensorial.

- Presentaciones.

Indicadores

- % de estudiantes TEA con plan actualizado (meta: 100%).

- N° de docentes capacitados.

- Reducción de incidentes asociados a desregulación respecto al primer semestre.

### 5. Inclusión y convivencia educativa

### Objetivo específico

Ley de Convivencia Educativa

Promover una convivencia respetuosa, libre de discriminación y con participación de toda la comunidad educativa.

Acciones

- Realizar jornadas de sensibilización.

- Coordinar trabajo con convivencia escolar.

- Aplicar protocolos de actuación ante discriminación.

Recursos

- Cronograma institucional.

- Material audiovisual.

- Protocolos escolares.

Indicadores

- N° de actividades de sensibilización ejecutadas (meta: ≥ 3).

- % de cursos participantes (meta: 100%).

- N° de situaciones de discriminación abordadas según protocolo.

### 6. Trabajo colaborativo con docentes y familias

### Objetivo específico

Participación

Fortalecer la coordinación entre PIE, docentes y apoderados para favorecer la continuidad de los apoyos.

Acciones

- Reuniones mensuales con equipos de aula.

- Talleres para familias.

- Comunicación periódica de avances.

Recursos

- Actas.

- Presentaciones.

- Correo institucional.

- WhatsApp institucional.

Indicadores

- % de reuniones realizadas según calendario (meta ≥ 90%).

- N° de familias participantes en talleres.

- % de apoderados informados sobre avances semestrales.

### 7. Monitoreo de progreso de estudiantes

### Objetivo específico

Seguimiento pedagógico

Evaluar el avance académico, socioemocional y funcional de los estudiantes beneficiarios del PIE.

Acciones

- Aplicar estados de avance.

- Analizar resultados con equipos de aula.

- Ajustar apoyos según evidencias.

Recursos

- Informes.

- Registros de intervención.

- Instrumentos de evaluación.

Indicadores

- % de estudiantes con estado de avance emitido (meta: 100%).

- % de estudiantes que evidencian progreso en metas priorizadas.

- N° de ajustes de intervención realizados.

### 8. Evaluación y cierre del segundo semestre

### Objetivo específico

Rendición y mejora

Elaborar un informe técnico que evidencie resultados, cumplimiento normativo y proyecciones para 2027.

Acciones

- Consolidar indicadores del semestre.

- Evaluar impacto del PIE.

- Presentar informe anual a dirección.

Recursos

- Informes de profesionales.

- Planillas de seguimiento.

- Datos financieros PIE.

Indicadores

- Informe técnico entregado dentro del plazo establecido.

- % de acciones del plan ejecutadas (meta ≥ 90%).

- N° de acciones de mejora proyectadas para 2027.

### CRONOGRAMA SUGERIDO

| Mes | Acciones prioritarias |
| --- | --- |
| Julio | Revisión de expedientes y horarios PIE |
| Agosto | Actualización FUDEI y monitoreo de apoyos |
| Septiembre | Observaciones de aula y retroalimentación DUA |
| Octubre | Talleres TEA y convivencia inclusiva |
| Noviembre | Estados de avance y ajustes de intervención |
| Diciembre | Informe técnico anual y evaluación de impacto |